## CATV_SCHEDULE
CATV案件作業の管理(Quản lý CATV) ( Apr. 01, 2024 - May. 01, 2024 ) | [11 empty] | 2024/04
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Key | Issue Type | Subject | Category | Version | Milestone | Assignee | Start Date | Due Date | Estimated Hours | Actual Hours | Status
CATV_SCHEDULE-1359 | 機能開発 | SYMPHO-358【jp.co.mcs.sms.server.action】DAO、SQLManager刷新 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  |  | Closed | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1965 | Q&A | SYMPHO-358のQA_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 2 | Closed | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1966 | Q&Aレビュー | SYMPHO-358のQA_001 confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-04 02:00 |  |  | 0.5 | Closed | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1032 | 課題(委託) | 課題(委託) #39729 [05000189] サービス一覧確定時にシステムエラー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [05000189] IMS | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-06 02:00 | 2024-03-14 02:00 |  |  | 対応休止
CATV_SCHEDULE-2153 | 課題(委託) | #39729の調査 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [05000189] IMS | Huynh Tran Long | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 16 |  | In Progress | 2024/04 11: 8; 2024/04 12: 8
CATV_SCHEDULE-1228 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1588 Wide画面対応 - 依頼先マスタ検索 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-08 02:00 | 2024-03-15 02:00 |  |  | Open
CATV_SCHEDULE-1396 | 第三者検証 | SYMPHO-1588のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-26 02:00 | 2024-04-26 02:00 |  |  | Open | 2024/04 26: 0
CATV_SCHEDULE-1214 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-669 ContinueManualTaskingAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 18 | 13.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1432 | 課題(社内) | SYMPHO-669の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat |  |  |  |  | Closed | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1610 | 技術に関わるサポート | SYMPHO-669 技術に関わるサポート_002 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi |  |  |  |  | Closed | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1644 | 開発 | SYMPHO-669 の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat |  |  |  | 1.2 | Closed | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1229 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-671 ContractCountDispNameSearchAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 10 | 10 | Closed
CATV_SCHEDULE-1802 | 開発 | SYMPHO-671のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 5 | 5 | Closed | 2024/04 1: 1.25
CATV_SCHEDULE-1787 | 第三者検証 | SYMPHO-671のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 1.5 | 1.5 | Closed | 2024/04 3: 0.14; 2024/04 4: 0.14; 2024/04 5: 0.14; 2024/04 6: 0.14; 2024/04 7: 0.14; 2024/04 8: 0.14; 2024/04 9: 0.14; 2024/04 10: 0.14; 2024/04 11: 0.14; 2024/04 12: 0.14
CATV_SCHEDULE-1234 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-703 CreditCardInfoOutputAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1468 | 開発 | SYMPHO-703の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-03-21 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 6.3 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1784 | 第三者検証 | SYMPHO-703のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2.5 | Resolved | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2091 | 課題(社内) | SYMPHO-703の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  |  | Resolved | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-1372 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1494 ReceiptPublish_MEZActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1440 | 開発 | SYMPHO-1494のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-03-25 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 5 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1777 | 第三者検証 | SYMPHO-1494のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 2.5 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-1964 | 課題(社内) | SYMPHO-1494の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-04 02:00 |  |  | 1 | Resolved | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1374 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1499 RefundListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 11.5 | 12 | Closed
CATV_SCHEDULE-1733 | 第三者検証 | SYMPHO-1499 RefundListActionのレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 3.5 | 3.5 | Closed | 2024/04 1: 0.87
CATV_SCHEDULE-1812 | 課題(社内) | SYMPHO-1499.の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 0.3 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1815 | 課題(社内) | SYMPHO-1499の社内課題対応_002 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 0.2 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1375 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1502 RepairCostCollectionListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 10 | 8.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1861 | 課題(社内) | SYMPHO-1502の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Van Duc | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1776 | 第三者検証 | SYMPHO-1502のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 2 | 2 | Closed | 2024/04 3: 0.22; 2024/04 4: 0.22; 2024/04 5: 0.22; 2024/04 6: 0.22; 2024/04 7: 0.22; 2024/04 8: 0.22; 2024/04 9: 0.22; 2024/04 10: 0.22; 2024/04 11: 0.22
CATV_SCHEDULE-1377 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1506 RequestEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 15 | 15 | Closed
CATV_SCHEDULE-1803 | 課題(社内) | SYMPHO-1506の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1642 | 第三者検証 | SYMPHO-1506 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 3 | 3 | Closed | 2024/04 2: 3
CATV_SCHEDULE-1516 | 開発 | SYMPHO-1506 のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat |  |  | 10 | 9.8 | Closed | 2024/04 3: 10
CATV_SCHEDULE-1544 | 開発 | SYMPHO-1506 の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat |  |  | 2 | 1.7 | Closed | 2024/04 3: 2
CATV_SCHEDULE-1378 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1507 RequestMethodsPaymentMainteActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1775 | 第三者検証 | SYMPHO-1507のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-03-25 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1379 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1510 ResultLogListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 3 | 3.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1671 | 第三者検証 | SYMPHO-1510 ResultLogListActionのレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 1 | 1 | Closed | 2024/04 1: 0.2
CATV_SCHEDULE-1804 | 課題(社内) | SYMPHO-1510の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1380 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1515 RoutePayListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 |  |  | Closed
CATV_SCHEDULE-1774 | 第三者検証 | SYMPHO-1515のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-09 02:00 | 1.5 | 1.5 | Closed | 2024/04 2: 0.18; 2024/04 3: 0.18; 2024/04 4: 0.18; 2024/04 5: 0.18; 2024/04 6: 0.18; 2024/04 7: 0.18; 2024/04 8: 0.18; 2024/04 9: 0.18
CATV_SCHEDULE-1886 | 課題(社内) | SYMPHO-1515の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Van Thanh | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  |  | Closed | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1381 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1516 RyoukinWebCooperationDataMakeActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1420 | 開発 | SYMPHO-1516のコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-03-25 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 24 | 4.5 | Resolved | 2024/04 1: 2.18; 2024/04 2: 2.18; 2024/04 3: 2.18; 2024/04 4: 2.18
CATV_SCHEDULE-1628 | 開発 | SYMPHO-1516の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 6 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1788 | 第三者検証 | SYMPHO-1516のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1382 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1517 RyoukinWebResistConfirmAllPrintActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1773 | 第三者検証 | SYMPHO-1517のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2.5 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2003 | 課題(社内) | SYMPHO-1517社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1385 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1526 SBTMErrorListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 12.5 | 13 | Closed
CATV_SCHEDULE-1863 | 課題(社内) | SYMPHO-1526の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-02 02:00 |  |  | 0.5 | Closed | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1446 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1398 InvoiceKaiGroupEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-11 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 9 | 10 | Closed
CATV_SCHEDULE-1661 | 第三者検証 | SYMPHO-1398のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 2 | 2 | Closed | 2024/04 1: 0.4
CATV_SCHEDULE-1299 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1582 Wide画面対応 - 顧客検索子画面 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-12 02:00 | 2024-03-13 02:00 |  |  | Open
CATV_SCHEDULE-1394 | 第三者検証 | SYMPHO-1582のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-26 02:00 | 2024-04-26 02:00 |  |  | Open | 2024/04 26: 0
CATV_SCHEDULE-1312 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1586 Wide画面対応 - 銀行マスタ検索 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-12 02:00 | 2024-03-13 02:00 |  |  | Open
CATV_SCHEDULE-1395 | 第三者検証 | SYMPHO-1586のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-26 02:00 | 2024-04-26 02:00 |  |  | Open | 2024/04 26: 0
CATV_SCHEDULE-1317 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1456 ManageBillEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-12 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 24 | 12 | Closed
CATV_SCHEDULE-1332 | 開発 | SYMPHO-1456のコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 24 | 4.5 | Closed | 2024/04 1: 4
CATV_SCHEDULE-1725 | 第三者検証 | SYMPHO-1456のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 3.5 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1318 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1457 ManageBillSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-12 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 12.5 | 12 | Closed
CATV_SCHEDULE-1771 | 第三者検証 | SYMPHO-1457のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 3.5 | 3.5 | Closed | 2024/04 1: 1.16; 2024/04 2: 1.16; 2024/04 3: 1.16
CATV_SCHEDULE-1889 | 課題(社内) | SYMPHO-1457の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1319 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1458 ManageChangeNumHouseActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 8 | 8.5 | Open | 2024/04 1: 0.25; 2024/04 2: 0.25; 2024/04 3: 0.25; 2024/04 4: 0.25; 2024/04 5: 0.25; 2024/04 6: 0.25; 2024/04 7: 0.25; 2024/04 8: 0.25; 2024/04 9: 0.25; 2024/04 10: 0.25; 2024/04 11: 0.25; 2024/04 12: 0.25
CATV_SCHEDULE-2186 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-635 ComdefineSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-12 02:00 |  |  |  | Open
CATV_SCHEDULE-2187 | 開発 | SYMPHO-635 ComdefineSearchActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 2.4 | 0.7 | Resolved | 2024/04 12: 2.4
CATV_SCHEDULE-1320 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1466 MoveHistoryIndicationActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-13 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 7.5 | 8 | Closed
CATV_SCHEDULE-1888 | 課題(社内) | SYMPHO-1466の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1779 | 第三者検証 | SYMPHO-1466のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 2.5 | 2.5 | Closed | 2024/04 3: 1.25; 2024/04 4: 1.25
CATV_SCHEDULE-1355 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1581 Wide画面対応 - 電障マスタ検索 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-13 02:00 | 2024-03-15 02:00 |  |  | Closed
CATV_SCHEDULE-1392 | 第三者検証 | SYMPHO-1581 Wide画面対応 - 電障マスタ検索のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-03-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1462 | 課題(委託) | 課題（委託） SYMPHO-1606 DCBEE、WEB明細利用期間表示対応_NHK対応 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | 03003135_設計チーム無償対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-13 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATV_SCHEDULE-1223 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-686 ConveniNewsCheckAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-14 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 19 | 13.7 | Closed
CATV_SCHEDULE-1778 | 第三者検証 | SYMPHO-686のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 3 | 3 | Closed | 2024/04 3: 0.37; 2024/04 4: 0.37; 2024/04 5: 0.37; 2024/04 6: 0.37; 2024/04 7: 0.37; 2024/04 8: 0.37; 2024/04 9: 0.37; 2024/04 10: 0.37
CATV_SCHEDULE-1908 | 課題(社内) | SYMPHO-686の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 0.7 | Closed | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1274 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1399 InvoiceKaiGroupSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-15 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 4.5 | 4.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1664 | 第三者検証 | SYMPHO-1399のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 1.5 | 1.5 | Closed | 2024/04 1: 0.29
CATV_SCHEDULE-1275 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1401 InvoiceOutputGroupEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-15 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 8.5 | 9.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1674 | 第三者検証 | SYMPHO-1401のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 2 | 2 | Closed | 2024/04 1: 2
CATV_SCHEDULE-1830 | 課題(社内) | SYMPHO-1401の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1271 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1393 InstalledDeviceListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-18 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1786 | 第三者検証 | SYMPHO-1393のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-05 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1325 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1481 MstInvOfficeSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-18 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1781 | 第三者検証 | SYMPHO-1481のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1963 | 課題(社内) | SYMPHO-1481の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Resolved | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1326 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1482 MstLetterAddItemEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-18 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1780 | 第三者検証 | SYMPHO-1482のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1383 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1518 RyoukinWebUserEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-18 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1764 | 第三者検証 | SYMPHO-1518のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1464 | 課題(委託) | 課題(委託) #39814 工事完了 承認時にシステムエラー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [05000189] IMS | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-18 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1753 | 調査 | #39814の調査 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [05000189] IMS | Huynh Tran Long | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 16 |  | In Progress | 2024/04 1: 4
CATV_SCHEDULE-1277 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1407 InvoicingFeeMakeActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-19 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1974 | 課題(社内) | SYMPHO-1407の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Van Thanh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  |  | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1783 | 第三者検証 | SYMPHO-1407のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-05 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 1.3 | Resolved | 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1279 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1410 IpAddressWanListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-19 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1782 | 第三者検証 | SYMPHO-1410のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 1.7 | Resolved | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2090 | 課題(社内) | SYMPHO-1410の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1526 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-27 [Function] アイテム社テクニカルサポート結果報告一括登録 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-21 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 19 | 30.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1746 | Q&A | IFRONT-27のQA | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Vo Quang Hoa |  |  |  | 1.5 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1534 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-712 CustomerEntryAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-21 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1616 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-643 CompanyEntryAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-25 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 11 | 8 | Closed | 2024/04 1: 0.57; 2024/04 2: 0.57; 2024/04 3: 0.57; 2024/04 4: 0.57; 2024/04 5: 0.57; 2024/04 6: 0.57; 2024/04 7: 0.57; 2024/04 8: 0.57; 2024/04 9: 0.57; 2024/04 10: 0.57; 2024/04 11: 0.57; 2024/04 12: 0.57
CATV_SCHEDULE-1633 | 機能開発 | 機能開発 #39868_[05000090] 請求入金タブの金額算出方法の調査 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [05000090] Sym_CEN版 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-25 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 16 |  | In Progress | 2024/04 1: 1.6; 2024/04 2: 1.6; 2024/04 3: 1.6
CATV_SCHEDULE-1637 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1453 MaintenanceRequestInfoActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-25 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 12.5 | 13.4 | Closed | 2024/04 1: 0.65; 2024/04 2: 0.65; 2024/04 3: 0.65; 2024/04 4: 0.65; 2024/04 5: 0.65; 2024/04 6: 0.65; 2024/04 7: 0.65; 2024/04 8: 0.65; 2024/04 9: 0.65; 2024/04 10: 0.65; 2024/04 11: 0.65; 2024/04 12: 0.65
CATV_SCHEDULE-1558 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-727 DcbeeDataSendAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1559 | 開発 | SYMPHO-721 DcbeeDataSendActionのコーディング | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 4 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1561 | 開発 | SYMPHO-721 DcbeeDataSendActionの単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 4 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1865 | 第三者検証 | SYMPHO-727のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-16 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0
CATV_SCHEDULE-1620 | 課題(委託) | 課題 #39866 [03011050][UI] タブレット申込 - お支払方法登録画面表示制御対応 - 課題No.1 |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 9 | 13 | Closed | 2024/04 1: 1.28
CATV_SCHEDULE-1630 | 第三者検証 | #39866のレビュー・テスト |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Phan Van Bat | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 3 | 3 | Closed | 2024/04 1: 0.5
CATV_SCHEDULE-1634 | 機能開発 | 機能開発 #39870 [03007954][UI] 工事発注 - 編集モードで工事種別項目が編集できない - マージ(release_sc_2_3_11_react16) |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 1.5 | 1.6 | Closed | 2024/04 1: 0.21
CATV_SCHEDULE-1635 | 機能開発 | 機能開発 #39871 [03007954][UI] タブレット申込 - 申込み方法の選択画面で何も選択せずに「次へ」を押下したときのメッセージが不正 - マージ(release_sc_2_3_11_react16) |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 1.5 | 1.5 | Closed | 2024/04 1: 0.21
CATV_SCHEDULE-1636 | 機能開発 | 機能開発 #39872 [03007954][UI] 案件作業検索 - 作業の担当者が表示されないことがある - マージ(release_sc_2_3_11_react16) |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 2.5 | 3 | Closed | 2024/04 1: 0.35
CATV_SCHEDULE-1655 | 第三者検証 | #39872のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 1 | 1 | Closed | 2024/04 1: 0.16
CATV_SCHEDULE-1645 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-456 NhkBillCheckPrintActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 8 | 9.8 | Closed | 2024/04 1: 0.44; 2024/04 2: 0.44; 2024/04 3: 0.44; 2024/04 4: 0.44; 2024/04 5: 0.44; 2024/04 6: 0.44; 2024/04 7: 0.44; 2024/04 8: 0.44; 2024/04 9: 0.44; 2024/04 10: 0.44; 2024/04 11: 0.44; 2024/04 12: 0.44
CATV_SCHEDULE-1704 | 第三者検証 | SYMPHO-456のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 1 | 2 | Closed | bar: 2024/04 1
CATV_SCHEDULE-1816 | 課題(社内) | SYMPHO-456の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-01 02:00 |  |  | 1.3 | Closed | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1869 | 第三者検証 | SYMPHO-456のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Closed | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1662 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1572 StvbDeviceInfoActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-26 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 5.5 | 7.5 | Closed | 2024/04 1: 0.3; 2024/04 2: 0.3; 2024/04 3: 0.3; 2024/04 4: 0.3; 2024/04 5: 0.3; 2024/04 6: 0.3; 2024/04 7: 0.3; 2024/04 8: 0.3; 2024/04 9: 0.3; 2024/04 10: 0.3; 2024/04 11: 0.3; 2024/04 12: 0.3
CATV_SCHEDULE-1669 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-76 [開発] [UI]案件・作業 - 既存の情報表示から新規登録する場合の動作が不正 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 14 | 16 | Closed | 2024/04 1: 1.75; 2024/04 2: 1.75; 2024/04 3: 1.75
CATV_SCHEDULE-1690 | 第三者検証 | IFRONT-76のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 3 | 3.5 | Closed | 2024/04 1: 1.5; 2024/04 2: 1.5
CATV_SCHEDULE-1864 | 課題(社内) | IFRONT-76の社内課題対応_001 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Vo Quang Hoa | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 1.5 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1895 | 課題(社内) | IFRONT-76の社内課題対応_002 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Vo Quang Hoa | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 1 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1673 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-79 [開発] [UI]コンタクト - 既存の情報表示から新規登録する場合の動作が不正 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 21 | 32.7 | Closed | 2024/04 1: 2.33; 2024/04 2: 2.33; 2024/04 3: 2.33; 2024/04 4: 2.33
CATV_SCHEDULE-1693 | 第三者検証 | IFRONT-79のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 5 | 9.7 | Closed | 2024/04 1: 1.25; 2024/04 2: 1.25; 2024/04 3: 1.25; 2024/04 4: 1.25
CATV_SCHEDULE-1857 | Q&Aレビュー | IFRONT-79 Review QA IFRONT-95 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1858 | Q&Aレビュー | IFRONT-79 Review QA IFRONT-99 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 0.8 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1860 | Q&A | QA IFRONT-99 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 2.5 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1938 | 課題(社内) | IFRONT-79の社内課題対応_001 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 4 | Closed | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1676 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1509 ResultListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 9.5 | 13.6 | Closed | 2024/04 1: 0.55; 2024/04 2: 0.55; 2024/04 3: 0.55; 2024/04 4: 0.55; 2024/04 5: 0.55; 2024/04 6: 0.55; 2024/04 7: 0.55; 2024/04 8: 0.55; 2024/04 9: 0.55; 2024/04 10: 0.55; 2024/04 11: 0.55; 2024/04 12: 0.55
CATV_SCHEDULE-1795 | 課題(社内) | SYMPHO-1509の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 2.8 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1692 | 第三者検証 | SYMPHO-1509のレビュー | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 1.5 | 3 | Closed | 2024/04 2: 1.5
CATV_SCHEDULE-1680 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-773 DiscountCampaignEntryAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2089 | 第三者検証 | SYMPHO-773のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1683 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1381 InitialCostInputSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1684 | 開発 | SYMPHO-1381のコーディング・単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-11 02:00 |  |  | 2.5 | Open | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2087 | 第三者検証 | SYMPHO-1381のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1686 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1390 InqhistEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-03-29 02:00 | 10.5 | 10.3 | Closed
CATV_SCHEDULE-1904 | 第三者検証 | SYMPHO-1390 InqhistEntryActionのレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 2.5 | 2.5 | Closed | 2024/04 3: 1.25; 2024/04 4: 1.25
CATV_SCHEDULE-1937 | 課題(社内) | SYMPHO-1390.の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.3 | Closed | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1703 | 課題(委託) | 課題 #39884 [03007954][API] 契約内容承認 - i-Frontと紐づきのない顧客が複数作成される |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-09 02:00 | 14 | 21 | Closed | bar: 2024/04 1 to 2024/04 9
CATV_SCHEDULE-1791 | 開発 | #39884のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 10 | 16 | Closed | 2024/04 3: 1.66; 2024/04 4: 1.66; 2024/04 5: 1.66; 2024/04 6: 1.66; 2024/04 7: 1.66; 2024/04 8: 1.66
CATV_SCHEDULE-1792 | 第三者検証 | #39884のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 4 | 4 | Closed | 2024/04 8: 4
CATV_SCHEDULE-2076 | 技術に関わるサポート | #39884_技術に関わるサポート |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 1 | Closed | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1706 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-600 BankEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1796 | 開発 | SYMPHO-600のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 10.5 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1800 | 第三者検証 | SYMPHO-600のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 6.8 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1907 | 課題(社内) | SYMPHO-600の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1967 | 課題(社内) | SYMPHO-600の社内課題対応_002 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.2 | Resolved | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1712 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-644 CompanyInfoOutputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-03-27 02:00 | 9 | 7.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1714 | 第三者検証 | SYMPHO-644のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 3 | 3 | Closed | 2024/04 2: 3
CATV_SCHEDULE-1847 | 課題(社内) | SYMPHO-644の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 0.2 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1862 | 課題(社内) | SYMPHO-644の社内課題対応_002 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 0.3 | Closed | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1721 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-592 AreaSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1722 | 開発 | SYMPHO-592のコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-19 02:00 | 16 |  | 対応休止 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
CATV_SCHEDULE-1868 | 第三者検証 | SYMPHO-592のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1724 | 機能開発 | 機能開発 #39645 [03007954][調査] i-Frontと紐づきのない顧客が複数作成される_#note-21 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-09 02:00 | 12 | 14 | Closed | 2024/04 1: 0.85; 2024/04 2: 0.85; 2024/04 3: 0.85; 2024/04 4: 0.85; 2024/04 5: 0.85; 2024/04 6: 0.85; 2024/04 7: 0.85; 2024/04 8: 0.85; 2024/04 9: 0.85
CATV_SCHEDULE-1793 | 開発 | #39645_#note-21のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Vo Quang Hoa | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 10 | 10 | Closed | 2024/04 2: 3.33; 2024/04 3: 3.33; 2024/04 4: 3.33
CATV_SCHEDULE-1794 | 第三者検証 | #39645_#note-21のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-09 02:00 | 2 | 3 | Closed | bar: 2024/04 8 to 2024/04 9
CATV_SCHEDULE-2007 | 課題(社内) | #39645_#note-21の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Vo Quang Hoa | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 1 | Closed | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1727 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-473 EnvelopeOutputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 |  | 6 | 5.2 | Closed
CATV_SCHEDULE-1730 | 第三者検証 | SYMPHO-473 のレビュー | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 2 | 2 | Closed | 2024/04 1: 2
CATV_SCHEDULE-1831 | 課題(社内) | SYMPHO-473の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 0.3 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1752 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-438 OctDataSendActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1756 | 第三者検証 | SYMPHO-438 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1797 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-601 BankSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-27 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1799 | 第三者検証 | SYMPHO-601のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 2.5 | Resolved | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1716 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-581 ApplyRouteEntryAction（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1866 | 第三者検証 | SYMPHO-581のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 5.8 | Resolved | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1994 | 課題(社内) | SYMPHO-581の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 0.7 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1995 | 課題(社内) | SYMPHO-581の社内課題対応_002 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2017 | Q&Aレビュー | SYMPHO-581 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1720 | 課題(委託) | 課題 #39891 [03007954] タブレット申込 - 破棄された支払方法を既存選択・変更から選択できてしまう |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 8 | 8.8 | Closed | 2024/04 1: 1.6
CATV_SCHEDULE-1765 | 開発 | #39891のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 6 | 6 | Closed | 2024/04 1: 1.5
CATV_SCHEDULE-1767 | 開発 | #39891のQA |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1766 | 第三者検証 | #39891のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 2 | 2 | Closed | 2024/04 1: 2
CATV_SCHEDULE-1731 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1484 MstLetterTemplateEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1732 | 開発 | SYMPHO-1484のコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 11.5 | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1834 | Q&Aレビュー | SYMPHO-1484 QA confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-01 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1921 | 開発 | SYMPHO-1484の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 4 | 対応休止 | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1867 | 第三者検証 | SYMPHO-1484のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1735 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-519 TrnContactEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1772 | 開発 | SYMPHO-519 TrnContactEntryActionの単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 10.5 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-2121 | 課題(社内) | SYMPHO-519の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-1819 | 第三者検証 | SYMPHO-519 TrnContactEntryActionのレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1748 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-437 OctDataLoadActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-28 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1751 | 第三者検証 | SYMPHO-437のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 5 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1817 | 課題(社内) | SYMPHO-437の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1.9 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1848 | Q&Aレビュー | SYMPHO-437 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-02 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1946 | 課題(社内) | SYMPHO-437の社内課題対応_002 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.8 | Resolved | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1233 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-673 ContractCourseClassifiedTableAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi |  | 2024-03-29 02:00 | 8.5 | 8.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1785 | 第三者検証 | SYMPHO-673のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 1.5 | 1.5 | Closed | 2024/04 4: 0.18; 2024/04 5: 0.18; 2024/04 6: 0.18; 2024/04 7: 0.18; 2024/04 8: 0.18; 2024/04 9: 0.18; 2024/04 10: 0.18; 2024/04 11: 0.18
CATV_SCHEDULE-1268 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1392 InqhistSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi |  | 2024-03-29 02:00 | 28 | 26.6 | Closed
CATV_SCHEDULE-1711 | 第三者検証 | SYMPHO-1392のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 4 | 3.7 | Closed | 2024/04 2: 4
CATV_SCHEDULE-1859 | 課題(社内) | SYMPHO-1392の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 1.5 | Closed | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1276 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1402 InvoiceOutputGroupSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi |  | 2024-03-29 02:00 | 1.5 | 1.5 | Closed
CATV_SCHEDULE-1675 | 第三者検証 | SYMPHO-1402のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 0.5 | 0.5 | Closed | 2024/04 1: 0.5
CATV_SCHEDULE-1741 | 機能開発 | 機能開発 #39894 [03007954][調査] タブレット申込 - マイページアカウント登録機能のエラーリスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 10 | 10 | Closed | 2024/04 1: 1.42; 2024/04 2: 1.42; 2024/04 3: 1.42; 2024/04 4: 1.42
CATV_SCHEDULE-1758 | 開発 | #39894のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Vo Quang Hoa | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 8 | 8 | Closed | 2024/04 1: 2
CATV_SCHEDULE-1759 | 第三者検証 | #39894のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 2 | 2 | Closed | 2024/04 3: 2
CATV_SCHEDULE-1743 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-89 [開発][API] app - businessGroup 取得API |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 6 | 6 | Closed | 2024/04 1: 1.19; 2024/04 2: 1.19
CATV_SCHEDULE-1760 | 開発 | IFRONT-89のコーディング・単体テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Nguyen Van Thanh | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 4 | 4 | Closed | bar: 2024/04 1
CATV_SCHEDULE-1761 | 第三者検証 | IFRONT-89のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 2 | 2 | Closed | 2024/04 2: 2
CATV_SCHEDULE-1757 | 課題(委託) | 課題 #39900 [03008552][UI/API] タブレット申込 - マイページアカウント登録画面で注意文が改行できない |  |  | [03008552] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-03-29 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 4 | 4 | Closed | 2024/04 1: 0.57; 2024/04 2: 0.57; 2024/04 3: 0.57; 2024/04 4: 0.57
CATV_SCHEDULE-1763 | 第三者検証 | #39900のレビュー・テスト |  |  | [03008552] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 1 | 1 | Closed | 2024/04 2: 0.5; 2024/04 3: 0.5
CATV_SCHEDULE-1762 | 開発 | #39900のコーディング・単体テスト |  |  | [03008552] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 3 | 3 | Closed | 2024/04 3: 3
CATV_SCHEDULE-1805 | 課題(委託) | 課題(委託) #39907_[03009090] メールシステムクラウド対応 インターネットアカウントメンテナンス 課題№005 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03009090] Sym メールシステムクラウド対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-05 02:00 | 2.5 | 2.5 | Closed | 2024/04 1: 0.5; 2024/04 2: 0.5; 2024/04 3: 0.5; 2024/04 4: 0.5; 2024/04 5: 0.5
CATV_SCHEDULE-1806 | 開発 | #39907_[03009090] メールシステムクラウド対応 インターネットアカウントメンテナンス 課題№005のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03009090] Sym メールシステムクラウド対応 | Nguyen Viet Tin | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 1 | 0.8 | Closed | bar: 2024/04 1
CATV_SCHEDULE-1807 | 第三者検証 | #39907_[03009090] メールシステムクラウド対応 インターネットアカウントメンテナンス 課題№005のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03009090] Sym メールシステムクラウド対応 | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 1 | 1 | Closed | 2024/04 1: 0.5; 2024/04 2: 0.5
CATV_SCHEDULE-1826 | 工数積算 | #39907_[03009090] メールシステムクラウド対応 インターネットアカウントメンテナンス 課題№005 工数積算 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03009090] Sym メールシステムクラウド対応 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 | 0.5 | 0.5 | Closed | 2024/04 1: 0.5
CATV_SCHEDULE-1837 | 課題(社内) | #39907の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03009090] Sym メールシステムクラウド対応 | Nguyen Viet Tin | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 0.2 | Closed | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1914 | 発生問題の連絡・報告 | #39907_#note-13 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03009090] Sym メールシステムクラウド対応 | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 1 | Resolved | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1808 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1476 MstInitialCostInitialEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1809 | 開発 | SYMPHO-1476 MstInitialCostInitialEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1.3 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1810 | 開発 | SYMPHO-1476 MstInitialCostInitialEntryAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1962 | 課題(社内) | SYMPHO-1476の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.2 | Closed | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1811 | 第三者検証 | SYMPHO-1476 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1813 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1435 KDDICollaboOutputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1814 | 開発 | SYMPHO-1435のコーディング | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1828 | 開発 | SYMPHO-1435の単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1939 | 機能業務に関わるサポート | 機能業務に関わるサポート_Doi ung conflict SYMPHO-1435 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1911 | 第三者検証 | SYMPHO-1435のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1 | In Progress | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1818 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1400 InvoiceOfficeEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1851 | 開発 | SYMPHO-1400のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 7 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1852 | 第三者検証 | SYMPHO-1400のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 4.5 | Resolved | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2099 | 課題(社内) | SYMPHO-1400の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-10 02:00 |  |  | 0.2 | Resolved | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2117 | 課題(社内) | SYMPHO-1400の社内課題対応_002 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-10 02:00 |  |  | 0.3 | Resolved | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-1820 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-454 OwnerEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1824 | 開発 | SYMPHO-454 OwnerEntryActionのコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1825 | 開発 | SYMPHO-454 OwnerEntryActionの単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-2083 | 第三者検証 | SYMPHO-454のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1821 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-455 OwnerSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 14 | 12.2 | Closed | 2024/04 1: 1.16; 2024/04 2: 1.16; 2024/04 3: 1.16; 2024/04 4: 1.16; 2024/04 5: 1.16; 2024/04 6: 1.16; 2024/04 7: 1.16; 2024/04 8: 1.16; 2024/04 9: 1.16; 2024/04 10: 1.16; 2024/04 11: 1.16; 2024/04 12: 1.16
CATV_SCHEDULE-1822 | 開発 | SYMPHO-455 OwnerSearchActionのコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 6 | 4.7 | Closed | 2024/04 1: 2; 2024/04 2: 2; 2024/04 3: 2
CATV_SCHEDULE-1823 | 開発 | SYMPHO-455 OwnerSearchActionの単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 6 | 5 | Closed | 2024/04 1: 2; 2024/04 2: 2; 2024/04 3: 2
CATV_SCHEDULE-1887 | 課題(社内) | SYMPHO-455の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1877 | 第三者検証 | SYMPHO-455 OwnerSearchActionのレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-08 02:00 |  | 2 | 2 | Closed
CATV_SCHEDULE-1827 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-661 ConstructionAddressSelectAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1829 | 開発 | SYMPHO-661のコーディング | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1832 | 開発 | SYMPHO-661の単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1958 | 課題(社内) | SYMPHO-661の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 0.2 | Closed | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1833 | 第三者検証 | SYMPHO-661のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1835 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-617 BuildInquiryAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATV_SCHEDULE-1836 | 開発 | SYMPHO-617のコーディング | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-01 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 1: 0
CATV_SCHEDULE-1896 | 開発 | SYMPHO-617の単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 5.8 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1897 | 第三者検証 | SYMPHO-617のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1839 | 機能開発 | SBTMTakingAccInfoActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1840 | 開発 | SYMPHO-1529のコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 24 | 7.4 | 対応休止 | 2024/04 1: 6; 2024/04 2: 6; 2024/04 3: 6; 2024/04 4: 6
CATV_SCHEDULE-1841 | 開発 | SYMPHO-1529の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-05 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0
CATV_SCHEDULE-2082 | 第三者検証 | SYMPHO-1264のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1843 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-774 DiscountCampaignSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATV_SCHEDULE-1844 | 開発 | SYMPHO-774 DiscountCampaignSearchActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 2.1 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-1845 | 開発 | SYMPHO-774 DiscountCampaignSearchAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-02 02:00 |  | 0.6 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0
CATV_SCHEDULE-2155 | 課題(社内) | SYMPHO-774 の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-11 02:00 |  |  | 0.4 | Resolved | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2164 | 課題(社内) | SYMPHO-774 の社内課題対応_002 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-11 02:00 |  |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-1846 | 第三者検証 | SYMPHO-774 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-18 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0
CATV_SCHEDULE-1951 | 機能開発 | SYMPHO-1655 DemandAccountBatchDAO（第2弾） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | 対応休止 | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1952 | 開発 | SYMPHO-1655のコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-01 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 5 | Resolved | 2024/04 1: 0; 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1953 | 開発 | SYMPHO-1655の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  | 7 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2080 | 第三者検証 | SYMPHO-1655のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2193 | 課題(社内) | SYMPHO-1655の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.1 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2195 | 課題(社内) | SYMPHO-1655の社内課題対応_002 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2196 | 課題(社内) | SYMPHO-1655の社内課題対応_003 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1842 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-52 [API] app - UIロギングAPIの作成の開発 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-09 02:00 | 20 |  | Closed | 2024/04 2: 2.5; 2024/04 3: 2.5; 2024/04 4: 2.5; 2024/04 5: 2.5; 2024/04 6: 2.5; 2024/04 7: 2.5; 2024/04 8: 2.5; 2024/04 9: 2.5
CATV_SCHEDULE-1849 | 開発 | IFRONT-52のコーディング・単体テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Van Duc | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 16 | 23.5 | Closed | 2024/04 2: 2.28; 2024/04 3: 2.28; 2024/04 4: 2.28; 2024/04 5: 2.28; 2024/04 6: 2.28; 2024/04 7: 2.28; 2024/04 8: 2.28
CATV_SCHEDULE-1850 | 第三者検証 | IFRONT-52のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 4 | 5.5 | Closed | 2024/04 8: 4
CATV_SCHEDULE-2077 | 課題(社内) | IFRONT-52の社内課題対応_001 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Van Duc | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 1.5 | Closed | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2092 | 課題(社内) | IFRONT-52の社内課題対応_002 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Van Duc | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2093 | 課題(社内) | IFRONT-52の社内課題対応_003 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Van Duc | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2095 | 課題(社内) | IFRONT-52の社内課題対応_004 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Van Duc | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 1 | Closed | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1853 | 機能開発 | SYMPHO-1375 ImportClaimTransferInfoKDDIActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATV_SCHEDULE-1854 | 開発 | SYMPHO-1375のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 9 | Resolved | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1855 | 第三者検証 | SYMPHO-1375のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2198 | 課題(社内) | SYMPHO-1375の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.1 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1856 | バグ | 機能開発 IFRONT-97 [UI] [開発] ケーブルライン対応 - テーブルに登録する担当者コードの変更 |  |  | [03010625] i-Front CNCI_ケーブルライン電子申込キット | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 7 | 6.5 | Resolved | 2024/04 2: 0.63; 2024/04 3: 0.63; 2024/04 4: 0.63; 2024/04 5: 0.63; 2024/04 6: 0.63; 2024/04 7: 0.63; 2024/04 8: 0.63; 2024/04 9: 0.63; 2024/04 10: 0.63; 2024/04 11: 0.63; 2024/04 12: 0.63
CATV_SCHEDULE-1875 | 開発 | IFRONT-97のコーディング・単体テスト |  |  | [03010625] i-Front CNCI_ケーブルライン電子申込キット | Vo Quang Hoa | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 5 | 4.5 | Resolved | 2024/04 8: 5
CATV_SCHEDULE-1876 | 第三者検証 | IFRONT-97のレビュー・テスト |  |  | [03010625] i-Front CNCI_ケーブルライン電子申込キット | Phan Van Bat | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 2 | 2 | Resolved | bar: 2024/04 11 to 2024/04 12
CATV_SCHEDULE-1870 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-453 OutputInforAnySettingActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATV_SCHEDULE-1871 | 開発 | SYMPHO-453 OutputInforAnySettingActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2.6 | Resolved | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1878 | 開発 | SYMPHO-453 OutputInforAnySettingAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2.3 | Resolved | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1879 | 第三者検証 | SYMPHO-453 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2177 | 課題(社内) | SYMPHO-453の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.1 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2181 | 課題(社内) | SYMPHO-453の社内課題対応_002 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.2 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1872 | 機能開発 | 機能開発 #39913 [03007954] タブレット申込 - 破棄された支払方法を既存選択・変更から選択できてしまう - マージ(release_sc_2_3_11_react16_tees) |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 1.5 | 1.9 | Closed | 2024/04 2: 0.5; 2024/04 3: 0.5; 2024/04 4: 0.5
CATV_SCHEDULE-1880 | 開発 | #39913のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 1 | 1 | Closed | bar: 2024/04 2
CATV_SCHEDULE-1881 | 第三者検証 | #39913のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 0.5 | 0.5 | Closed | 2024/04 3: 0.5
CATV_SCHEDULE-1930 | 課題(社内) | #39913の社内課題対応_001 |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.4 | Closed | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1873 | 機能開発 | 機能開発 #39914 [03011050][UI] タブレット申込 - お支払方法登録画面表示制御対応 - マージ(release_sc_2_3_11_react16_tees) |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 1.5 | 1.8 | Closed | 2024/04 2: 0.5; 2024/04 3: 0.5; 2024/04 4: 0.5
CATV_SCHEDULE-1882 | 開発 | #39914のコーディング・単体テスト |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Tran Van Duc | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 1 | 1 | Closed | bar: 2024/04 2
CATV_SCHEDULE-1883 | 第三者検証 | #39914のレビュー・テスト |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Phan Van Bat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 0.5 | 0.5 | Closed | 2024/04 3: 0.5
CATV_SCHEDULE-1931 | 課題(社内) | #39914の社内課題対応_001 |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Tran Van Duc | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.3 | Closed | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1874 | 機能開発 | 機能開発 #39915 [03007954][UI] 契約内容承認画面 - 承認連携後に請求情報欄を押下すると不正なメッセージが表示される - マージ(release_sc_2_3_11_react16_tees) |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 1.5 | 1.8 | Closed | 2024/04 2: 0.5; 2024/04 3: 0.5; 2024/04 4: 0.5
CATV_SCHEDULE-1884 | 開発 | #39915のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-02 02:00 | 1 | 1 | Closed | bar: 2024/04 2
CATV_SCHEDULE-1885 | 開発 | #39915のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 | 0.5 | 0.5 | Closed | 2024/04 3: 0.5
CATV_SCHEDULE-1932 | 課題(社内) | #39915の社内課題対応_001 |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 0.3 | Closed | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1890 | 課題(委託) | 課題（委託）DMP-20 複数アポ時、宅内工事SMS連携後にサービス一覧がロックされない |  |  | 05000198_KATCH_DMPサポート | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-30 02:00 | 40 |  | Open |  | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37
CATV_SCHEDULE-1922 | 調査 | DMP-20...の調査 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | 05000198_KATCH_DMPサポート | Huynh Tran Long | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 16 | 15 | Resolved | 2024/04 3: 8; 2024/04 4: 8
CATV_SCHEDULE-1973 | 開発 | ...のコーディング・単体テスト |  |  | 05000198_KATCH_DMPサポート | Huynh Tran Long | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 16 | 17 | Resolved | 2024/04 8: 5.33; 2024/04 9: 5.33; 2024/04 10: 5.33
CATV_SCHEDULE-1891 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-474 ErrorApplyInfoOutputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATV_SCHEDULE-1892 | 開発 | SYMPHO-474 ErrorApplyInfoOutputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 0.8 | Resolved | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1893 | 開発 | SYMPHO-474 ErrorApplyInfoOutputAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-02 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 0.8 | Resolved | 2024/04 2: 0; 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1894 | 第三者検証 | SYMPHO-474のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2171 | 課題(社内) | SYMPHO-474の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.2 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2172 | 課題(社内) | SYMPHO-474の社内課題対応_002 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.3 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1898 | 機能開発 | 機能開発 #39918 [03007954][調査] 承認連携前にSMS連携が実施されていると住所情報が不正となる |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 20 |  | Resolved | 2024/04 3: 2; 2024/04 4: 2; 2024/04 5: 2; 2024/04 6: 2; 2024/04 7: 2; 2024/04 8: 2; 2024/04 9: 2; 2024/04 10: 2; 2024/04 11: 2; 2024/04 12: 2
CATV_SCHEDULE-1899 | 開発 | #39918のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Vo Quang Hoa | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 16 | 17 | Resolved | 2024/04 3: 8; 2024/04 4: 8
CATV_SCHEDULE-1900 | 第三者検証 | #39918のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Dao Duy Ke | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 4 | 4 | Resolved | 2024/04 4: 4
CATV_SCHEDULE-2180 | 機能業務に関わるサポート | #39918の機能業務に関わるサポート |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-1901 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-462 NoticePrintTNCActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1902 | 開発 | SYMPHO-462 NoticePrintTNCActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 0.3 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1903 | 開発 | SYMPHO-462 NoticePrintTNCAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2.1 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1905 | Q&Aレビュー | SYMPHO-462 QA Confirm | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-03 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1933 | Q&A | SYMPHO-462 NoticePrintTNCAction Q&A（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-03 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1935 | 第三者検証 | ...のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke |  |  |  |  | Closed | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1934 | 第三者検証 | SYMPHO-462のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1909 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-497 VoipSendProvInfoActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1910 | 開発 | SYMPHO-497 VoipSendProvInfoActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 8 | 8 | Resolved | 2024/04 3: 4; 2024/04 4: 4
CATV_SCHEDULE-1947 | 第三者検証 | SYMPHO-497 VoipSendProvInfoActionのレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1918 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-489 VoipContractInfomationInputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1919 | 開発 | SYMPHO-489のコーディング | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1920 | 開発 | SYMPHO-489の単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 4 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2075 | 第三者検証 | SYMPHO-489のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1924 | 機能開発 | SYMPHO-1374 ImportClaimTransferInfoActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1923 | 開発 | SYMPHO-1374のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 5.5 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1925 | 第三者検証 | SYMPHO-1374のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-17 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0
CATV_SCHEDULE-1926 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-482 VODFTPEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-1927 | 開発 | SYMPHO-482 VODFTPEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1928 | 開発 | SYMPHO-482 VODFTPEntryAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-03 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 3: 0
CATV_SCHEDULE-1929 | 第三者検証 | SYMPHO-482 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-1968 | 課題(社内) | SYMPHO-482の社内課題対応_001 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 0.3 | Closed | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2018 | Q&Aレビュー | SYMPHO-482 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2067 | Q&A | SYMPHO-482 QA | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-08 02:00 |  |  | 0.3 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-1944 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-610 BillDelayServiceActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1945 | 開発 | SYMPHO-610 BillDelayServiceActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-03 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 1.8 | Resolved | 2024/04 3: 0; 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1950 | 第三者検証 | SYMPHO-610 BillDelayServiceActionのレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1915 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-439 OltMaintenanceActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1916 | 開発 | SYMPHO-439のコーディング | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1917 | 開発 | SYMPHO-439の単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 |  | 5 | Resolved | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-2081 | 第三者検証 | SYMPHO-439のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 4 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2115 | 課題(社内) | SYMPHO-439の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-1936 | 課題(委託) | 機能開発 IFRONT-89 [開発][API] app - businessGroup 取得API_#comment-365325813 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-08 02:00 | 1.5 | 1.5 | Closed | 2024/04 4: 0.29; 2024/04 5: 0.29; 2024/04 6: 0.29; 2024/04 7: 0.29; 2024/04 8: 0.29
CATV_SCHEDULE-1948 | 開発 | IFRONT-89_#comment-365325813のコーディング・単体テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 1 | 1 | Closed | bar: 2024/04 4
CATV_SCHEDULE-1949 | 第三者検証 | IFRONT-89_#comment-365325813のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-04 02:00 | 0.5 | 0.5 | Closed | 2024/04 4: 0.5
CATV_SCHEDULE-1940 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-491 VoIPDetailInitEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1941 | 開発 | SYMPHO-491 VoIPDetailInitEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1942 | 開発 | SYMPHO-491 VoIPDetailInitEntryAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1943 | 第三者検証 | SYMPHO-491 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1954 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-593 AreaWiseDemandAccountEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1955 | 開発 | SYMPHO-593 AreaWiseDemandAccountEntryActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 5 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2079 | 第三者検証 | SYMPHO-593のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-16 02:00 | 2024-04-16 02:00 |  |  | Open | 2024/04 16: 0
CATV_SCHEDULE-1956 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-493 VoipSbtmDetailErrorListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1959 | Q&Aレビュー | SYMPHO-493 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-04 02:00 |  |  |  | Resolved | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1960 | 開発 | SYMPHO-493 VoipSbtmDetailErrorListActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 0.1 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1961 | 開発 | SYMPHO-493 VoipSbtmDetailErrorListAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 0.6 | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1969 | 機能開発 | SYMPHO-493 QA | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 |  |  | 0.1 | In Progress | 2024/04 4: 0
CATV_SCHEDULE-1957 | 第三者検証 | SYMPHO-493のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1970 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-499 VoipTelEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1971 | 開発 | SYMPHO-499 VoipTelEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.3 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1972 | 開発 | SYMPHO-499 VoipTelEntryAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.4 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2078 | 第三者検証 | SYMPHO-499のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1975 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1371 IcmsDataSendActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1976 | 開発 | SYMPHO-1371のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 4 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1977 | 第三者検証 | SYMPHO-1371のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1978 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1372 ImportBiglobeActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  | 3 | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1979 | 開発 | SYMPHO-1372のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2112 | 課題(社内) | SYMPHO-1372の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  | 0.3 | Resolved | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-1980 | 第三者検証 | SYMPHO-1372のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1981 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-699 CorrectBillBatchAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1982 | 開発 | SYMPHO-699のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1983 | 第三者検証 | SYMPHO-699のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1988 | 機能開発 | 機能開発 #39915 [03007954][UI] 契約内容承認画面 - 承認連携後に請求情報欄を押下すると不正なメッセージが表示される - マージ(release_sc_2_3_11_react16_tees)_#note-11 |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  |  | Closed | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2025 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1567 STNetCustomerEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2026 | 開発 | SYMPHO-1567のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 5.3 | Resolved | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2027 | 第三者検証 | SYMPHO-1567のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2206 | 課題(委託) | 課題(委託) #39929 [03003135]Symphonizer不具合対応 サービス一覧出力エラー |  |  |  | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 4: 0; 2024/04 5: 0; 2024/04 6: 0; 2024/04 7: 0; 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-1991 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-79 [開発] [UI]コンタクト - 既存の情報表示から新規登録する場合の動作が不正_#comment-366684177 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1992 | 開発 | IFRONT-79_#comment-366684177のコーディング・単体テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2 | In Progress | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-1993 | 第三者検証 | IFRONT-79_#comment-366684177のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1996 | マージ | SYMPHO-1675 SYMPHO-18 Wide画面対応 - 顧客検索 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-1997 | 開発 | SYMPHO-1675のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 8 | 6 | In Progress | 2024/04 8: 2.66; 2024/04 9: 2.66; 2024/04 10: 2.66
CATV_SCHEDULE-2029 | 技術に関わるサポート | Phát sinh lỗi thiếu cấu hình Framework JavaFX ở SYMPHO-1675 |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1998 | 第三者検証 | SYMPHO-1675のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-1999 | マージ | SYMPHO-1677 SYMPHO-19 Wide画面対応 - 問合せ出力 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2000 | 開発 | SYMPHO-1677のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Viet Tin | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-09 02:00 | 4 | 1.5 | In Progress | 2024/04 8: 2; 2024/04 9: 2
CATV_SCHEDULE-2001 | 第三者検証 | SYMPHO-1677のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 2 |  | Open | 2024/04 10: 0.28; 2024/04 11: 0.28; 2024/04 12: 0.28; 2024/04 13: 0.28; 2024/04 14: 0.28; 2024/04 15: 0.28; 2024/04 16: 0.28
CATV_SCHEDULE-2002 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-516 TeleMarketingInfoImportActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2004 | 開発 | SYMPHO-516 TeleMarketingInfoImportActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 0.9 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2005 | 開発 | SYMPHO-516 TeleMarketingInfoImportAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-08 02:00 |  | 2.3 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2006 | 第三者検証 | SYMPHO-516 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2008 | マージ | SYMPHO-1678 SYMPHO-20 Wide画面対応 - 住所マスタ登録 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2 |  | Open | 2024/04 8: 0.66; 2024/04 9: 0.66; 2024/04 10: 0.66
CATV_SCHEDULE-2009 | 開発 | SYMPHO-1678のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Dinh Thanh Danh | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2 | 1.5 | 対応休止 | bar: 2024/04 9 to 2024/04 10
CATV_SCHEDULE-2010 | 第三者検証 | SYMPHO-167のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2019 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-522 TrunkLineAmpEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2020 | 開発 | SYMPHO-522 TrunkLineAmpEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2.4 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2021 | Q&Aレビュー | SYMPHO-522 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2068 | Q&A | SYMPHO-522 QA | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-08 02:00 |  |  | 0.3 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2110 | 開発 | SYMPHO-522 TrunkLineAmpEntryAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 2.2 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2111 | 第三者検証 | SYMPHO-522 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-19 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2022 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1573 SubscriberLedgerActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2023 | 開発 | SYMPHO-1573のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 5.5 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2028 | Q&Aレビュー | SYMPHO-1573 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-08 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2154 | 課題(社内) | SYMPHO-1573の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 0.5 | Closed | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2024 | 第三者検証 | SYMPHO-1573のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2030 | バグ | 課題 #39939 [03007954][UI] 契約内容承認画面 - 承認連携後に請求情報欄を押下すると不正なメッセージが表示される - マージ(release_sc_2_3_11_react16_tees) - 課題No.1 |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 25 | 26.6 | Resolved | 2024/04 8: 5; 2024/04 9: 5; 2024/04 10: 5; 2024/04 11: 5; 2024/04 12: 5
CATV_SCHEDULE-1989 | 開発 | #39939 #39915_#note-11のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 7 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-1990 | 第三者検証 | #39939 #39915_#note-11のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat |  | 2024-04-08 02:00 |  | 2.6 | Resolved | 2024/04 8: 0
CATV_SCHEDULE-2108 | 開発 | #39939のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Van Duc | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 13 | 13 | Resolved | 2024/04 9: 4.33; 2024/04 10: 4.33; 2024/04 11: 4.33
CATV_SCHEDULE-2109 | 第三者検証 | #39939のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 4 | 4 | Resolved | 2024/04 11: 2; 2024/04 12: 2
CATV_SCHEDULE-2069 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-523 TrunkLineEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2070 | 開発 | SYMPHO-523 TrunkLineEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.8 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2071 | 開発 | SYMPHO-523 TrunkLineEntryActionの修正単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 3.9 | Resolved | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2072 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-627 CleaningListAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-26 02:00 |  |  | Open | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATV_SCHEDULE-2073 | 開発 | SYMPHO-627のコーディング | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 3 | Resolved | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2074 | 開発 | SYMPHO-627の単体テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 1.3 | In Progress | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2182 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-775 DiscountDetailEntryAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-08 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 8: 0; 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2183 | 開発 | SYMPHO-775のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-04 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 13.8 | 4.2 | Resolved | 2024/04 4: 1.53; 2024/04 5: 1.53; 2024/04 6: 1.53; 2024/04 7: 1.53; 2024/04 8: 1.53; 2024/04 9: 1.53; 2024/04 10: 1.53; 2024/04 11: 1.53; 2024/04 12: 1.53
CATV_SCHEDULE-2185 | 第三者検証 | SYMPHO-775のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-1912 | 課題(委託) | 課題 #39920 [03007954][BridgeWeb] 顧客情報表示 - 請求入金タブの請求発生額項目に表示される金額がSymphonizerと異なる |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 18 |  | Open | 2024/04 9: 2.25; 2024/04 10: 2.25; 2024/04 11: 2.25; 2024/04 12: 2.25; 2024/04 13: 2.25; 2024/04 14: 2.25; 2024/04 15: 2.25; 2024/04 16: 2.25
CATV_SCHEDULE-1986 | 開発 | #39920のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Vo Quang Hoa | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 14 | 10 | Resolved | 2024/04 9: 3.5; 2024/04 10: 3.5; 2024/04 11: 3.5; 2024/04 12: 3.5
CATV_SCHEDULE-1987 | 第三者検証 | #39920のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 4 |  | Open | 2024/04 10: 0.57; 2024/04 11: 0.57; 2024/04 12: 0.57; 2024/04 13: 0.57; 2024/04 14: 0.57; 2024/04 15: 0.57; 2024/04 16: 0.57
CATV_SCHEDULE-2122 | 機能業務に関わるサポート | #39920_機能業務に関わるサポート |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2179 | 機能業務に関わるサポート | #39920_機能業務に関わるサポート |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-1913 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-101 [開発][UI]コンタクト -「クリア」ボタンの動作が不正 |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 4 |  | In Progress | bar: 2024/04 9 to 2024/04 12
CATV_SCHEDULE-2096 | 開発 | IFRONT-101のコーディング・単体テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2.5 | 3 | Resolved | 2024/04 9: 1.25; 2024/04 10: 1.25
CATV_SCHEDULE-2097 | 第三者検証 | IFRONT-101のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 1.5 |  | Open | 2024/04 10: 1.5
CATV_SCHEDULE-2011 | マージ | SYMPHO-1679 SYMPHO-21 Wide画面対応 - 契約内容入力 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2012 | 開発 | SYMPHO-1679のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 8 | 5.5 | Resolved | 2024/04 9: 2.66; 2024/04 10: 2.66; 2024/04 11: 2.66
CATV_SCHEDULE-2013 | 第三者検証 | SYMPHO-1679のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2184 | 課題(社内) | SYMPHO-1679の社内課題対応_001 |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2014 | マージ | SYMPHO-1680 SYMPHO-100 Wide画面対応 - 顧客入力 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2015 | 開発 | SYMPHO-1680のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Dinh Thanh Danh | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 6 | 5.5 | 対応休止 | 2024/04 9: 3; 2024/04 10: 3
CATV_SCHEDULE-2016 | 第三者検証 | SYMPHO-1680のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2031 | マージ | SYMPHO-1684 SYMPHO-102 Wide画面対応 - インターネットアカウント入力 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2032 | 開発 | SYMPHO-1684のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 4 | 0.3 | In Progress | 2024/04 9: 2; 2024/04 10: 2
CATV_SCHEDULE-2033 | 第三者検証 | SYMPHO-1684のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 1 |  | Open | bar: 2024/04 10
CATV_SCHEDULE-2037 | マージ | SYMPHO-1685 SYMPHO-103 Wide画面対応 - 設置機器入力 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2038 | 開発 | SYMPHO-1685のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Viet Tin | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 8 | 3.5 | In Progress | 2024/04 9: 2.66; 2024/04 10: 2.66; 2024/04 11: 2.66
CATV_SCHEDULE-2039 | 第三者検証 | SYMPHO-1685のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2043 | マージ | SYMPHO-1687 SYMPHO-214 Wide画面対応 - 工期マスタ登録 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2044 | 開発 | SYMPHO-1687のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi My Linh | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2 |  | In Progress | bar: 2024/04 9 to 2024/04 10
CATV_SCHEDULE-2045 | 第三者検証 | SYMPHO-1687のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2046 | マージ | SYMPHO-1688 SYMPHO-215 Wide画面対応 - 電障マスタ登録 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2047 | 開発 | SYMPHO-1688のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi My Linh | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2 |  | Open | bar: 2024/04 9 to 2024/04 10
CATV_SCHEDULE-2048 | 第三者検証 | SYMPHO-1688のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2049 | マージ | SYMPHO-1689 SYMPHO-216 Wide画面対応 - 銀行マスタ登録 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2050 | 開発 | SYMPHO-1689のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2 | 0.3 | Open | bar: 2024/04 9 to 2024/04 10
CATV_SCHEDULE-2051 | 第三者検証 | SYMPHO-1689のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2064 | マージ | SYMPHO-1694 SYMPHO-1587 Wide画面対応 - 取引先マスタ検索 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2065 | 開発 | SYMPHO-1694のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Dinh Thanh Danh | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 1.5 | 1 | 対応休止 | 2024/04 9: 0.75; 2024/04 10: 0.75
CATV_SCHEDULE-2066 | 第三者検証 | SYMPHO-1694のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2084 | マージ | SYMPHO-1660 Wide画面対応（Gitへマージ） |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 9: 0; 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2085 | 環境構築に関わるサポート | 環境構築に関わるサポート SYMPHO-1660 Wide画面対応（Gitへマージ）env support |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-09 02:00 |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2100 | 環境構築 | SYMPHO-1660 Wide画面対応（Gitへマージ） setup env | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-09 02:00 |  |  | 3 | In Progress | 2024/04 9: 0
CATV_SCHEDULE-2103 | 機能開発 | SYMPHO-1696 SYMPHO-36 帳票テンプレート変換 - InvoicePrint - Gitへマージ | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 0.5 |  | Open | 2024/04 9: 0.25; 2024/04 10: 0.25
CATV_SCHEDULE-2104 | マージ | SYMPHO-1696のマージ | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 0.5 |  | Open | 2024/04 10: 0.5
CATV_SCHEDULE-1906 | 機能開発 | 機能開発 #39919 [03011050][UI] タブレット申込 - お支払方法登録画面表示制御対応 - マージ(release_sc_2_3_11_react16) |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 2 |  | In Progress | 2024/04 10: 0.33; 2024/04 11: 0.33; 2024/04 12: 0.33; 2024/04 13: 0.33; 2024/04 14: 0.33; 2024/04 15: 0.33
CATV_SCHEDULE-1984 | 開発 | #39919のコーディング・単体テスト |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Tran Van Duc | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 1.5 | 1.5 | Resolved | 2024/04 10: 0.75; 2024/04 11: 0.75
CATV_SCHEDULE-1985 | 第三者検証 | #39919のレビュー・テスト |  |  | [03011050] 豊橋ケーブル i-Front タブレット申込お支払方法登録 | Phan Van Bat | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 0.5 |  | In Progress | 2024/04 12: 0.5
CATV_SCHEDULE-2040 | マージ | SYMPHO-1686 SYMPHO-213 Wide画面対応 - 地区マスタ登録 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2041 | 開発 | SYMPHO-1686のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 2 | 0.3 | In Progress | bar: 2024/04 10 to 2024/04 11
CATV_SCHEDULE-2042 | 第三者検証 | SYMPHO-1686のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2052 | マージ | SYMPHO-1690 SYMPHO-217 Wide画面対応 - 依頼先マスタ登録 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2053 | 開発 | SYMPHO-1690のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi My Linh | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 2 |  | Open | 2024/04 10: 2
CATV_SCHEDULE-2054 | 第三者検証 | SYMPHO-1690のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2101 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-441 ONUIndividualCtlActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2102 | 開発 | SYMPHO-441 ONUIndividualCtlActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2105 | 機能開発 | SYMPHO-1697 SYMPHO-37 帳票出力プログラムの実装トライアル - インボイス帳票発行 - Gitへマージ | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2113 | 開発 | SYMPHO-1697のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 4 | 7 | In Progress | 2024/04 10: 2; 2024/04 11: 2
CATV_SCHEDULE-2114 | 第三者検証 | SYMPHO-1697のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 1 |  | Open | 2024/04 11: 0.5; 2024/04 12: 0.5
CATV_SCHEDULE-2194 | Q&Aレビュー | SYMPHO-1697の QA レビュー | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2118 | 機能開発 | SYMPHO-1656 KaikeiDAO（第2弾） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-17 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0
CATV_SCHEDULE-2119 | 開発 | SYMPHO-1656のコーディング | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 122.9 | 11.5 | Resolved | 2024/04 10: 40.96; 2024/04 11: 40.96; 2024/04 12: 40.96
CATV_SCHEDULE-2162 | Q&Aレビュー | SYMPHO-1656 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-11 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2120 | 開発 | SYMPHO-1656の単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  | 7.9 | In Progress | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2123 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-525 TrunkLineNodeEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2125 | 開発 | SYMPHO-525 TrunkLineNodeEntryActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.7 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2126 | 開発 | SYMPHO-525 TrunkLineNodeEntryAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2165 | 課題(社内) | SYMPHO-525の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 0.2 | Closed | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2127 | 第三者検証 | SYMPHO-525 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-19 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  | 2 | Resolved | 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2124 | 機能開発 | SYMPHO-1661 帳票発行処理刷新(CoReports→JasperReports)（Gitへマージ） |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-10 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2116 | 環境構築 | SYMPHO-1661_Reportsの環境構築 | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-09 02:00 | 2024-04-10 02:00 | 1 | 1 | Resolved | 2024/04 9: 0.5; 2024/04 10: 0.5
CATV_SCHEDULE-2128 | 機能開発 | SYMPHO-1698 SYMPHO-88 [03010931] JasperReportsで郵便局カスタマーバーコードを出力する - Gitへマージ | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2129 | 開発 | SYMPHO-1698のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 2 |  | Open | bar: 2024/04 10 to 2024/04 11
CATV_SCHEDULE-2130 | 第三者検証 | SYMPHO-1698のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 0.5 |  | Open | 2024/04 11: 0.25; 2024/04 12: 0.25
CATV_SCHEDULE-2131 | 機能開発 | SYMPHO-1699 SYMPHO-323 帳票出力処理をサーバ側へ移動する - Gitへマージ | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-16 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0
CATV_SCHEDULE-2132 | 開発 | SYMPHO-1699のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 2 |  | In Progress | 2024/04 11: 0.4; 2024/04 12: 0.4; 2024/04 13: 0.4; 2024/04 14: 0.4; 2024/04 15: 0.4
CATV_SCHEDULE-2133 | 第三者検証 | SYMPHO-1699のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 0.5 |  | Open | 2024/04 12: 0.12; 2024/04 13: 0.12; 2024/04 14: 0.12; 2024/04 15: 0.12
CATV_SCHEDULE-2137 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1570 StvbApplyInfoActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2138 | 開発 | SYMPHO-1570 StvbApplyInfoActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 1 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2139 | 第三者検証 | SYMPHO-1570 StvbApplyInfoActionのレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-22 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 22: 0
CATV_SCHEDULE-2141 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1571 StvbCooperationHistoryInfoActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 10: 0
CATV_SCHEDULE-2142 | 開発 | SYMPHO-1571 StvbCooperationHistoryInfoActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 1 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2145 | 第三者検証 | SYMPHO-1571 StvbCooperationHistoryInfoActionのレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2144 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-533 PayStationOutputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2146 | 開発 | SYMPHO-533 PayStationOutputActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2147 | 開発 | SYMPHO-533 PayStationOutputAction単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 1.2 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2156 | 発生問題の連絡・報告 | Điều tra vấn đề https://all-exceed.backlog.com/git/SYMPHO/symphonizer/pullRequests/733#comment-2738679 |  |  |  | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  |  | Open | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2158 | 発生問題の連絡・報告 | https://all-exceed.backlog.com/git/SYMPHO/symphonizer/pullRequests/733#comment-2738679 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  |  | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 1.5 | Resolved | 2024/04 10: 0; 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2157 | 発生問題の連絡・報告 | https://all-exceed.backlog.com/git/SYMPHO/symphonizer/pullRequests/733#comment-2738679 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  |  | Dao Duy Ke | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 02:00 |  | 1 | Resolved | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2061 | マージ | SYMPHO-1693 SYMPHO-1581 Wide画面対応 - 電障マスタ検索 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-17 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0
CATV_SCHEDULE-2062 | 開発 | SYMPHO-1693のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi My Linh | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 2 |  | Open | bar: 2024/04 11 to 2024/04 12
CATV_SCHEDULE-2063 | 第三者検証 | SYMPHO-1693のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 1 |  | Open | 2024/04 15: 0.5; 2024/04 16: 0.5
CATV_SCHEDULE-2134 | 機能開発 | SYMPHO-1700 SYMPHO-508 【課題】 帳票発行フレームワーク仕様変更 - Gitへマージ | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-17 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0
CATV_SCHEDULE-2135 | 開発 | SYMPHO-1700のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Mohd. Sroles Husny | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 2 |  | In Progress | 2024/04 11: 0.4; 2024/04 12: 0.4; 2024/04 13: 0.4; 2024/04 14: 0.4; 2024/04 15: 0.4
CATV_SCHEDULE-2136 | 第三者検証 | SYMPHO-1700のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_CoReport→JasperRep | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 0.5 |  | Open | 2024/04 12: 0.1; 2024/04 13: 0.1; 2024/04 14: 0.1; 2024/04 15: 0.1; 2024/04 16: 0.1
CATV_SCHEDULE-2140 | 課題(委託) | 課題 #39843 [03007954][API/UI] 工事発注 - 工事発注保存後に受付区分を変更したときエラーが発生する区分と発生しない区分がある_#note-11 |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 11 |  | Open | 2024/04 11: 1.83; 2024/04 12: 1.83; 2024/04 13: 1.83; 2024/04 14: 1.83; 2024/04 15: 1.83; 2024/04 16: 1.83
CATV_SCHEDULE-2149 | 開発 | #39843_#note-11のコーディング・単体テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-11 02:00 | 8 |  | In Progress | 2024/04 11: 8
CATV_SCHEDULE-2150 | 第三者検証 | #39843_#note-11のレビュー・テスト |  |  | [03007954] i-Front 豊橋ケーブル導入 | Phan Van Bat | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 3 |  | Open | 2024/04 12: 3
CATV_SCHEDULE-2151 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-1431 KaiMakeActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-11 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2152 | 開発 | SYMPHO-1431 KaiMakeActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 3.7 | Resolved | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2161 | Q&Aレビュー | SYMPHO-1431 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-11 02:00 |  |  | 1 | Resolved | 2024/04 11: 0
CATV_SCHEDULE-2178 | 第三者検証 | SYMPHO-1431 KaiMakeActionのレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-19 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2159 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-628 CleaningResultMakeActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2160 | 開発 | SYMPHO-628 CleaningResultMakeActionのコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi My Linh | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 29 |  | In Progress | 2024/04 11: 5.79; 2024/04 12: 5.79; 2024/04 13: 5.79; 2024/04 14: 5.79; 2024/04 15: 5.79
CATV_SCHEDULE-2163 | 課題(委託) | IFRONT-112 [UI/API] タブレット申込 - マイページアカウント登録画面のメールアドレス項目への初期値セットの動作とメールアイコンの動作が不正 |  |  | 03010737_豊橋_タブレット申込マイページアカウント作成機能 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2173 | 開発 | IFRONT-112のコーディング・単体テスト |  |  | 03010737_豊橋_タブレット申込マイページアカウント作成機能 | Tran Van Duc | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 8 |  | In Progress | 2024/04 12: 1.6; 2024/04 13: 1.6; 2024/04 14: 1.6; 2024/04 15: 1.6; 2024/04 16: 1.6
CATV_SCHEDULE-2174 | 第三者検証 | IFRONT-112のレビュー・テスト |  |  | 03010737_豊橋_タブレット申込マイページアカウント作成機能 | Phan Van Bat | 2024-04-17 02:00 | 2024-04-18 02:00 | 3 |  | Open | 2024/04 17: 1.5; 2024/04 18: 1.5
CATV_SCHEDULE-2166 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-534 PikaraDataCheckSQLManagerの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 59.6 |  | Open | 2024/04 11: 29.79; 2024/04 12: 29.79
CATV_SCHEDULE-2167 | 開発 | SYMPHO-534 PikaraDataCheckSQLManagerの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 7.1 | Resolved | 2024/04 11: 0; 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2168 | 開発 | SYMPHO-534 PikaraDataCheckSQLManager単体テスト（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 |  | 5 | In Progress | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2169 | 第三者検証 | SYMPHO-525 のレビュー | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-19 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2034 | マージ | SYMPHO-1681 SYMPHO-101 Wide画面対応 - 請求先入力 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 6 |  | Open | 2024/04 12: 1.19; 2024/04 13: 1.19; 2024/04 14: 1.19; 2024/04 15: 1.19; 2024/04 16: 1.19
CATV_SCHEDULE-2035 | 開発 | SYMPHO-1681のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-10 02:00 | 2024-04-13 02:00 | 6 | 5 | Resolved | 2024/04 10: 1.5; 2024/04 11: 1.5; 2024/04 12: 1.5; 2024/04 13: 1.5
CATV_SCHEDULE-2191 | 課題(社内) | SYMPHO-1681の社内課題対応_001 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2036 | 第三者検証 | SYMPHO-1681のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 2 |  | In Progress | bar: 2024/04 15 to 2024/04 16
CATV_SCHEDULE-2055 | マージ | SYMPHO-1691 SYMPHO-1579 Wide画面対応 - 住所マスタ検索 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-16 02:00 |  |  | Open | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0
CATV_SCHEDULE-2056 | 開発 | SYMPHO-1691のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thanh Nhat | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 4 | 2.4 | In Progress | bar: 2024/04 12 to 2024/04 15
CATV_SCHEDULE-2057 | 第三者検証 | SYMPHO-1691のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-16 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0
CATV_SCHEDULE-2058 | マージ | SYMPHO-1692 SYMPHO-1580 Wide画面対応 - オーナー/管理会社情報検索 - Gitへマージ |  |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-16 02:00 |  |  | Open | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0
CATV_SCHEDULE-2059 | 開発 | SYMPHO-1692のマージ、マージ後の動作を確認 | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Ngoc Thanh Xuan | 2024-04-11 02:00 | 2024-04-14 02:00 | 1.5 | 1 | Resolved | 2024/04 11: 0.37; 2024/04 12: 0.37; 2024/04 13: 0.37; 2024/04 14: 0.37
CATV_SCHEDULE-2060 | 第三者検証 | SYMPHO-1692のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymバージョンUP_UIデザイン改善 | Nguyen Thi Hoi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-16 02:00 |  | 1 | In Progress | 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0
CATV_SCHEDULE-2094 | 課題(委託) | IFRONT-108 タブレット申込 - NHK利用有無の判定が正しくない |  |  | 05000271_長崎_不具合対応_202404XX | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 4.5 |  | In Progress | 2024/04 12: 0.9; 2024/04 13: 0.9; 2024/04 14: 0.9; 2024/04 15: 0.9; 2024/04 16: 0.9
CATV_SCHEDULE-2106 | 開発 | IFRONT-108のコーディング・単体テスト |  |  | 05000271_長崎_不具合対応_202404XX | Nguyen Van Thanh | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 3 | 3 | In Progress | 2024/04 12: 0.75; 2024/04 13: 0.75; 2024/04 14: 0.75; 2024/04 15: 0.75
CATV_SCHEDULE-2107 | 第三者検証 | IFRONT-108のレビュー・テスト |  |  | 05000271_長崎_不具合対応_202404XX | Phan Van Bat | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 | 1.5 |  | In Progress | 2024/04 15: 1.5
CATV_SCHEDULE-2170 | 機能開発 | 調査 IFRONT-113 [UI] ポータル - 項目のフィルタをチェックボックスの方式にする |  |  | 03011206_CNCI_ポータル画面改修(機能追加) | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-17 02:00 |  |  | Open | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0
CATV_SCHEDULE-2175 | 調査 | IFRONT-113の調査 |  |  | 03011206_CNCI_ポータル画面改修(機能追加) | Nguyen Van Thanh | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-16 02:00 | 6 |  | In Progress | 2024/04 15: 3; 2024/04 16: 3
CATV_SCHEDULE-2176 | 第三者検証 | IFRONT-113のレビュー・テスト |  |  | 03011206_CNCI_ポータル画面改修(機能追加) | Phan Van Bat | 2024-04-17 02:00 | 2024-04-17 02:00 | 2 |  | Open | 2024/04 17: 2
CATV_SCHEDULE-2188 | 機能開発 | 機能開発 SYMPHO-459 NoticePlanPrintActionの修正（第2弾／Phase-2） | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2189 | 開発 | SYMPHO-459のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Nguyen Viet Tin | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | In Progress | 2024/04 12: 0; 2024/04 13: 0; 2024/04 14: 0; 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2192 | Q&Aレビュー | SYMPHO-459 QA Confirm | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-12 02:00 |  |  | 0.5 | Resolved | 2024/04 12: 0
CATV_SCHEDULE-2190 | 第三者検証 | SYMPHO-459のレビュー・テスト | VNでの対応作業/công việc đối ứng của VN |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-19 02:00 |  |  |  | Open | 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2197 | 機能開発 | IFRONT-114 [開発]コンタクトの画面遷移時の確認メッセージを表示する対応をリバート |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 1 |  | Resolved | bar: 2024/04 12
CATV_SCHEDULE-2199 | 開発 | IFRONT-114のコーディング・単体テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Nguyen Van Thanh | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 0.5 | 0.5 | Resolved | 2024/04 12: 0.5
CATV_SCHEDULE-2200 | 第三者検証 | IFRONT-114のレビュー・テスト |  |  | 03010939_ 長崎様i-Front要望２次対応 | Phan Van Bat | 2024-04-12 02:00 | 2024-04-12 02:00 | 0.5 | 0.5 | Resolved | 2024/04 12: 0.5
CATV_SCHEDULE-2201 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-115 IFRONT-97 のマージ(課題発生局) |  |  | [03010625] i-Front CNCI_ケーブルライン電子申込キット | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2202 | 機能開発 | 機能開発 IFRONT-116 IFRONT-97 のマージ(課題発生局以外のブランチ) |  |  | [03010625] i-Front CNCI_ケーブルライン電子申込キット | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2203 | 機能開発 | SYMPHO-735 DemandAccountEntryBatchAction | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Tran Thi Yen Nhi | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-19 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0; 2024/04 16: 0; 2024/04 17: 0; 2024/04 18: 0; 2024/04 19: 0
CATV_SCHEDULE-2204 | 開発 | SYMPHO-735のコーディング・単体テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dinh Thanh Danh | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Resolved | 2024/04 15: 0
CATV_SCHEDULE-2205 | 第三者検証 | SYMPHO-735のレビュー・テスト | JPからの委託作業/công việc ủy thác của JP |  | [03010931]_SymVerUP_Actionクラスの修正（第２弾） | Dao Duy Ke | 2024-04-15 02:00 | 2024-04-15 02:00 |  |  | Open | 2024/04 15: 0